## General Organisation Chart
Task Teams Organization and Role Definition
>>> En cours de rédaction
Master of Ceremony
Organization Leader
Coordination Team
Organization Team
Service Team
Logistix Team
Service Delivery
Photos Team
Protocole Eglise
Protocole Salle
Protocole Salle
Protocole Salle
Abana
Master of Ceremony Organisation Leader Abasangwa Representative Abashyitsi Representative
Coordination Team
Organisation Team Service Team
Logistics Team: -Ibiryo, ibyo kunywa, nettoyage et autres - Achat, acheminement et disposition en salle vendredi 10h -En support à l'quipe Cuisinne - Récupération post événement: Débaras poubelles à partir de minuit -Transport des personnes: gestion des voitures, allocation chauffeurs, coordinnation
Service Delivery Team: - Service - Apéro -Plat Entrée -Plat Resistance -Dessert -Boisson -Comfort général invités, informations aux personnes et autres demandes des invités - Coordination avec Equipe Cuisinne et eauipe logistiaue -subdivision enfants -Disposition salle vendredi et aide à la déco
Photos, Camera and Music Coordinatiom Team: -Installation - Support ( strict minimum as own support) - Organisation Séance Photos (listes, temps,…), Videos -Contrôle appareil photos - Coord with MC
Protocole Eglise -Organisation arrivées mariées - Coordination avec Prêtre - Organisation sortie -Organisation Départ et Salle
Protocole Salle -Organisation structure salle en fonction disposition invités en coord avec service team -Organisation arrivées invités+apéro - Organisation installation invités en place - Organisation suivi confort invités
Security Team: -Risks: Infiltration, incident sanitaire ( malaise, crises, blessures enfants, toute sortes d accidents,…), Incendie -Numéros d'urgence: pompiers, police, ambulance.. - Contrôles Entree et alentours - Contrôles réguliers Salle et pièces avoisinantes -Monitoring Foods and Drinks stocks - Parer aux provocations éventuelles - Coordination Sécurité Externe ( Lewis and Team) - Amahane and bagarres exclus -Discretion et politesse de mise
Enfants -Occupation et surveillance des enfants -Organisation pour manger et boire - Occupation: Vidéos ( Marcel Cartoons), ateliers de peinture, puéricultrice.. - Surveillance: Sortie sur la route, Nombreuses pièces avoisinnantes, pas perdre d'enfants

## Logistique
Equipe Logistique
Guhaha
Échéances | -Ibiryo |  | -Ibyo kunywa |  | -Autres nécessités |  | - Récupération post événement: Débaras poubelles à partir de minuit
| Task | Owner | Task | Owner | Task | Owner | Task | Owner
| Disponibilités des personnes |  | Disponibilités des personnes |  | Outils supplémentaires en cas de nécessité
| Disponibilités des véhicules |  | Disponibilités des véhicules |  | Acheminer Plats préparés ailleurs éventuellement
| Allouer Chauffeurs |  | Allouer Chauffeurs
| Liste des aliments à acheter |  | Liste des boissons à acheter |  | Poubelles
| Planning des achats |  | Planning des achats |  | Nettoyage
| Commande des produits frais pour disponibilité le vendredi 25 au matin |  | Achats Muscador FR et stockage ( voire caves citées) |  | Acheter Fleurs
| Achats du non frais et stockage dans caves (chez Joséphine, à la maison et chez Adelphne possible) |  | Achat Vins ( Colruyt ou Makro) |  | Acheminer Fleurs à la salle
Achat des produits frais et acheminement vers la salle
| Acheminement produits stockés vers la salle |  | Acheminement produits stockés vers la salle
| constitution équipe d'alerte achats en liaison avec l'équipe de la cuisine |  | constitution équipe d'alerte achats en liaison avec l'équipe du service
| Débaras des produits résiduels |  | Débaras des casiers et autres bouteilles |  |  |  | Evacuation premiers casiers vers minuit
| Ajouter…. |  | Ajouter…. |  |  |  | Evacuation premieres poubelles vers minui
Transport des Personnes
Échéances | - Répertorier véhicules disponibles |  | Personnes à transporter et cortège |  | Autre
| Task | Owner | Task | Owner | Task | Owner
| Liste des véhicules et disponibilités |  | Dresser liste des personnes à transporter
| Allouer Chauffeurs |  | Appropriation listes par chauffeurs
| Récupération des véhicules à louer |  | Information des personnes à transporter
Coordination utilisation des véhicules
Prévoir dépenses en carburants
Remise des Véhicules après événement
| Ajouter…. |  | Ajouter….

## Service
Equipe Service
Échéances
| Task | Owner
Dessin architecture salle
Disposition invités en salle et service
subdivision salle en zones
Subdivision zones en sous zones
Allocation responsabilités/ zones et sous zones sur liste des personnes
Organisation consultation sur moyens et techniques du service ( apéro, entrée, boissons, plat principal, dessert)
Elaboration de service un plan tenant compte des contraintes de la salle et disposition prévue ( tables et chaises serrées)
Mettre les enfants en priorité
Plannifier Buffet et flux des personnes bagiye kurya en tenant compte des contraintes salles et du nombre d'invités
Organiser flux pour service des boissons en tenant compte des contraites salle ( tables et chaises serreées)
Organiser débarras assiettes entrée et plat principal
Gestion du stock ( voir feuille consommation)
Coordinnation cuisine et timing
Tenir en compte les bouteilles qui trainent sur les tables et autres ( assietes) dans organisation service
Prévoir dans service les cas de surnombre par rapport aux places disponibles et les personnes debout
Minimiser le nombre de personnes intervennantes ( service réduit pour pas kunyuranamo et kugongana..)
Rendez vous à la salle le vendredi à 10h pour imprégnation salle, disposition tables et autres, aide
Débarasser les tables vers sous sol à partir de minuit pour que à 5h toutes les tables soient en bas puis les chaises ensuite
Ajouter….
GARCONS | Check | Contacté ? | aider la veille | jour J
0
0
0
0
0
0
0
0
| 0 |  | Total | 0
FILLES | Check | Contacté ? | aider la veille | jour J
| 0 | x | x | x
0
| 0 | x | x | x
| 0 | x | x | x
| 0 | x

## boissons
Boissons | quantités | unités
Leffes |  | caisses
Heineken |  | caisses
Jupiler |  | caisses
Vins rouges |  | cartons de 6
Vins rosés |  | cartons de 6
Muscador rouges |  | cartons de 6
Muscador blancs |  | cartons de 6
Coca |  | pack de 6
Fanta |  | pack de 6
Orange |  | cartons de 12
Multivitamine |  | cartons de 12
Pomme |  | cartons de 12
Eau |  | pack de 6
Tonic |  | pack
Eau pétillante |  | pack
Champagne |  | cartons de 6
Whisky |  | bouteilles
Vodka |  | bouteilles
Redbul |  | cartons de 24

## fotos, dj, danseurs
Equipe Photo, Camera, DJ et ambiance
Échéances | Photo, cameras |  | DJ |  | Inyange
| Task | Owner | Task | Owner | Task | Owner
| Identifier les intervennants et fournir badge |  | Identifier les intervennants et fournir badge |  | planning et timing
| Leur fournir plan du déroulement pour qu'ils sachent |  | Leur fournir plan du déroulement pour qu'ils sachent
| Listes des personnes pour les photos |  | Indirimbo zo kwinjirira ho
| Repérage endroit pour photo ( Tervueren, bois de la Cambre, Nyungwe, Gishwati, Birunga,..) |  | Indirimbo za grgoupe de danse
| Timing des prises de photos par rapport au programme général |  | Indirimbo za ambiance
| Coordonner avec Logistique pour véhicules vers photos et retour à la salle |  | Ouverture soirée
| Disposition des personnes allant aux photos dans des véhicules pour départ de l'eglise ordonné |  | Chansons spéciales incontournables…
calculer longueur temporaire trajet eglise site de photos et ajuster porgrame général
coordonner avec logistique pour organisation cortège
ordre dans photographes un fois a la salle ( à l eéglise aussi par ailleurs): badges, timing et espace pr photographes agréés
| A manger et a boire |  | A manger et a boire
| Ajouter…. |  | Ajouter…. |  | Ajouter….

## Protocole
Eglise
Échéances
| Task | Owner
Organisation places assises parents et garcons et filles
Coordonner avec pretre pour arrivée des mariés ( accueil porte de l'église ou?)
Entrée mariés
Coordination avec chorales
Inviter les personnes debout à s'asseoir
Organisation sortie eglise ( eviter goulots d'etranglements)
Organisation félicitations à l'eglise?
Assurer départ de l'glise sans désordre
quitter eglise
Ajouter…
Salle
Échéances | Photo
| Task | Owner
Listes Invités
Organiser flux arrivées des invités ( Apéro, Place assise dans la salle
Asseoir abantu bakuru en fonction affinités
Poursuivre suivi des invités avec service, places nécessaires éventuelles par ex..
Ajouter..

## Matériel à louer@Patrick Cuvel
Date de Livraison: |  | 25 juillet 2008 à 9h30
Lieu: | à la salle - rue d'arlon 82 - 1040 Bxl
Tél | Patrick 0496 25 51 73
Matériel à louer
|  | Grandes assiettes | 600 | 0.14
|  | Verres à vins | 600
|  | Verres pour tout (jus et bières) | 600
|  | Fourchettes | 600
|  | Couteaux | 600
|  | Bains maries | 10
|  | Grosses cuilleres pour servir | 30 | 0.25
|  | Plats pr servir boissons | 15
|  | Plateaux pr service | 15
|  | Casseroles | 6 | CB DE L? | 50L | 14
|  | Nappes? | 60 |  |  | 5
|  | Chandelier ou gros vases? | 15
|  | Tapis rouge? | 2 | pr l'église et pour la salle (où déplacer le tapis en même tps que les fleurs)
Plateau 45x35
Plateau bois
Plateau rond antidérapant
Cruches
|  | Panier à pains |  |  |  | 0.5 | 4
Crepières!?
Sceaux a champagne
Chariots
Matériel à acheter
|  | assiettes en plastic complémentaires | 300 | Si entrée sur plastic alors 600+200
|  | verres en plastic complémentaires | 300
|  | fourchettes en plastic | 200
|  | couteaux en plastic | 200
|  | petites cuillères en plastic | 200
|  | petites assiettes en plastic | 300
|  | gros plateaux en aluminium pour service (ava) | 15
|  | Imfunguzo za vins | 5
|  | Imfunguzo za bières | 10 | Possibilité de demander à chaque personne du service kuzana
urufunguzo rwe! Mwikoti ou sac à mains!
|  | Nappes |  | quelle couleur? Cb de mètres?
|  | Milieu de table |  | quelle couleur? Cb de mètres?
|  | Serviettes |  | quelle couleur? DEUX OU UNE?
Autre
Chercher fleuriste |  | bouquet de la mariée
fleur du marié
|  | fleurs pour l'église |  | Déplacer les fleurs de l'église vers la salle. Qui?
fleurs pour la salle (louer vases?)
Mini-voyage de noce
Réserver hotel après le mariage cad dimanche, lundi, mardi
|  | Réserver Mini-voyage noce, cad mardi, mercr, jeudi | www.hoteldonny.com
vendredi retour à Arlon

## Déroulement
Organisation Journée |  | date
| Program | Autre
12:00 | Départ vers chez la mariée
13:00 | Départ vers l'eglise from chez la mariée
13:50 | Entré Eglise
14:00 | Messe
15:20 | Fin Messe
16:00 | Départ photos | Lancer de confetis
17:00 | Cocktail a la salle | Accueillir tt le monde avec un apéro
17:45 | Fin Cocktail prise de place | Asseoir les personnes
18:00 | Arrivée à la salle
18:15 | Entrée des mariés | danses
18:30 | Ijambo rya mbere | Mot de bienvenu
18:40 | Santé mariés ( Champagne + Ikigage) | Ikigage
19:00 | Ijambo
19:10 | Ijambo
19:20 | Entree Plat | A paufinner
19:30 | 1ère danse | danses
| gukata Umutsima amasaka/Gateau | Inkoko + Urutamyi + Amasaka + Gateau
20:00 - 20:30 | Ouverture Buffet
22:30 | Autres divertissements/Ikinimba
23:00 | Remise de cadeaux félicitations
23:30 | Ijambo
00:15 | Overture Soirée dansante
01:30
02:00 | Champagne
06:00
Fin soirée
Abantu bamaze kwicara